## Sheet1
23년 PI 과제 개요
도메인 | 과제 개요 | [6 empty] | HD한국조선해양 | [7 empty] | 과제오너 | 시스템/솔루션 | 기대효과
[8 empty] | HD현대중공업 |  |  |  | HD한조 |  |  | 삼호
| 과제ID | 과제명 | 과제개요 | 세부과제ID | 세부 실행과제명 | 과제 정의 | 관련프로세스 ID | 조선 | 해양 | 특수 | 미포 | HD 한조 | HHIP | HVS |  |  |  | 정성 | 정량
생산계획(PS) | 1 | 3사 상향 평준화를 위한 계획 시스템 고도화 | 데이터 기반의 신속하고 유연한 계획 체계 확립으로 통합 계획시스템의 구축 기반 마련. 1) 3사 일정계획 시스템의 상향평준화 및 운영원칙 수립 2) 손익 시뮬레이션이 가능한 선표계획 체계 구성 | 1.1 | 시스템 상향 평준화 체계 수립 | 3사 벤치마킹을 통해 일정계획을 상향평준화하고, 상향평준화 항목 정의 및 통합일정계획시스템 구축 전략을 수립한다. |  | O | O | O | O |  |  |  | O | 박상훈 상무(조선)·심영섭 전무(해양)·정우만 상무(특수선)·최해주 상무(미포)·이승환 상무(삼호) | Hi-APS, OASIS, MAPS | 계획 시스템 고도화를 통한 정도 향상, 생산 여건 변화에 유연하게 대응하는 일정 관리체계, 이익을 고려한 시나리오 선표 작성으로 수익성 극대화
|  |  |  | 1.2 | ERP 연계 체계 수립 및 Activity 운영 관리 고도화 | Legacy-ERP 연계를 구성하고, 중일정 Activity 변경·삭제 및 타 부문 정보 자동 전달 체계를 구성한다. |  | O | O | O | O |  |  |  | O |  | Hi-APS, OASIS, MAPS | 계획 시스템 고도화를 통한 정도 향상, 생산 여건 변화에 유연하게 대응하는 일정 관리체계, 이익을 고려한 시나리오 선표 작성으로 수익성 극대화
|  |  |  | 1.3 | 손익 시뮬레이션 체계 구성 | 원가정보를 활용해 시나리오 선표 단계에서 손익을 신속히 시뮬레이션하고, 확정선표 기준 관리회계 손익추정 결과를 피드백하는 체계를 구성한다. |  | O | O | O | O |  |  |  | O |  | Hi-APS, OASIS, MAPS | 계획 시스템 고도화를 통한 정도 향상, 생산 여건 변화에 유연하게 대응하는 일정 관리체계, 이익을 고려한 시나리오 선표 작성으로 수익성 극대화
| 2 | 신속한 현황분석 및 유연한 대응을 위한 계획-실행 예측 관리 체계 수립 | 중일정(Activity)계획을 기준으로 생산실행·실적 비교를 통한 모니터링 및 예측 관리 체계 수립 | 2.1 | 중일정 계획/실행/실적 연계를 위한 프로세스 정립 | 중일정 계획 수립을 위한 프로세스를 재정의하고, 일정계획 역할·운영 기준·구간 운영 방안·변경관리·연계 프로세스를 정립한다. |  | O | O | O | O |  |  |  | O | 박상훈 상무(조선)·심영섭 전무(해양)·정우만 상무(특수선)·최해주 상무(미포)·이승환 상무(삼호) | Hi-APS, OASIS, MAPS, NexFrame | 단일 계획 및 재계획(Single/Rolling Plan) 관리를 통한 계획 간 연계로 생산 실행력 강화, 계획·실적 연계 및 예측 관리를 통한 실행 효율성 제고
|  |  |  | 2.2 | 중일정 기준 통합 모니터링 관리체계 수립 (통합 일정관리 플랫폼) | 생산계획 분석 업무 지원체계를 정립하고, 중일정 사전점검·도면/자재 현황 관리 및 통합DB 활용 방안을 수립한다. |  | O | O | O | O |  |  |  | O |  |  | 단일 계획 및 재계획(Single/Rolling Plan) 관리를 통한 계획 간 연계로 생산 실행력 강화, 계획·실적 연계 및 예측 관리를 통한 실행 효율성 제고
|  |  |  | 2.3 | 계획/실적 데이터 기반으로 예측관리 체계 수립 | 공정예측 Framework를 정의하고, 후속 공정 영향도 분석을 통한 의사결정 정보 제공 및 만회대책 반영 체계를 수립한다. |  | O | O | O | O |  |  |  | O |  | Hi-APS, OASIS, MAPS, NexFrame | 단일 계획 및 재계획(Single/Rolling Plan) 관리를 통한 계획 간 연계로 생산 실행력 강화, 계획·실적 연계 및 예측 관리를 통한 실행 효율성 제고
| 3 | 3사 통합 프로세스 및 분석체계 확보를 위한 프로젝트 기준정보 표준화 체계 확립 | 표준화된 구조로 실적이 집계되고 프로세스 통합 기반이 될 수 있는 프로젝트 구조 체계 확립 | 3.1 | 3사 WBS 구조체계 정립 | 수주 프로젝트 유형 및 기본구조 WBS 체계와 업무구분별 상세구조 WBS 체계를 표준화하고 코드 체계를 정의한다. |  | O | O | O | O |  |  |  | O | 박상훈 상무(조선)·심영섭 전무(해양)·정우만 상무(특수선)·최해주 상무(미포)·이승환 상무(삼호) |  | 공정(物)과 원가(財)가 일치된 데이터 확보, WBS 기반의 매출·원가 정산 체계 확보, 수주 프로젝트 관리 주요 프로세스 통합
|  |  |  | 3.2 | N/W-Activity 체계 재정립 | 업무구분별 Activity 체계와 코드 체계를 표준화하고, WBS 실적집계가 가능한 ERP Network/Activity 구성 체계를 정립한다. |  | O | O | O | O |  |  |  | O |  | APS | 공정(物)과 원가(財)가 일치된 데이터 확보, WBS 기반의 매출·원가 정산 체계 확보, 수주 프로젝트 관리 주요 프로세스 통합
|  |  |  | 3.3 | 기준정보 운영체계 수립 및 데이터 분석 체계 구성 | 3사 통합 기준정보 운영 프로세스와 공통·사별 속성 관리방안을 수립하고, 표준화를 통한 지표·데이터 분석 활용방안을 정의한다. |  | O | O | O | O |  |  |  | O |  |  | 공정(物)과 원가(財)가 일치된 데이터 확보, WBS 기반의 매출·원가 정산 체계 확보, 수주 프로젝트 관리 주요 프로세스 통합